## Sheet1
프로젝트 명 | E-Health (Weight Training)
시작일 | 2023.09.20
종료일 | 2024.05.05
작성자 | 이지하조
작성일 | 2024.04.21
진행 상황 구별
계획 | 완료 | 실패
단계 | 주요 업무 | 세부 업무 |  |  |  |  | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 9M | [10 empty] | 10M | [30 empty] | 11M | [29 empty] | 12M | [30 empty] | 2024.1M | [30 empty] | 2024.2M | [27 empty] | 2024.3M | [30 empty] | 2024.4M | [29 empty] | 2024.5M
|  |  | 세부 업무별 시작일 | 세부 업무별 종료일 | 책임자 | 산출물 |  |  |  | W | 4w |  |  |  | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6w | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5w |  |  | 1W |  |  |  | 2W
[10 empty] | D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
계획 | 프로젝트 계획 수립 | 1. 프로젝트 계획 수립 | 2023.9.20 | 2023.9.29 | 팀원 전체 | 프로젝트 수행 계획서 | 완료 | 100% | 10D
분석 | 요구사항 정의 | 1. 요구사항 정의 | 2023.9.30 | 2023.10.09 | 팀원 전체 | 요구사항 정의서,WBS | 완료 | 100% | 10D
학습 | 필요 지식 학습 | 이번 프로젝트를 하면서 필요한 지식 학습 |  |  |  | 각자 LMS 과제 제출 |  |  | 36D
1. 스프링 부트 기초 학습
|  | 1.1 기본 사용법 학습 | 2023.10.10 | 2023.10.23 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100%
|  | 1.2 Rest api 사용 방법 학습 | 2023.10.24 | 2023.10.25 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.3 SQL 파일(DB) 자동 실행 방법 학습 | 2023.10.26 | 2023.10.27 |  |  | 완료 | 100%
2. 프론트 엔드 기초 학습
|  | 2.1 Html 기초 학습 | 2023.10.28 | 2023.10.31 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100%
|  | 2.2 Css 기초 학습 | 2023.11.01 | 2023.11.04 |  |  | 완료 | 100%
|  | 2.3 Js(Javascript) 기초 학습 | 2023.11.05 | 2023.11.08 |  |  | 완료 | 100%
3. 모델링 언어 학습
|  | 3.1 Pythone 문법 학습 | 2023.11.09 | 2023.11.12 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100%
|  | 3.2 Pytorch중 많이 사용하는 메서드 학습 | 2023.11.13 | 2023.11.15 |  |  | 완료 | 100%
1st Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 26D
1. 프로토타입 제작
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
|  | 1.1.1.1 프로젝트 명 위치 선정 & 네비게이션바 디자인 선정 및 구현 | 2023.11.16 | 2023.11.22 | 홍강래 |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2 생성형AI (챗봇) 레이아웃 선정 및 구현 | 2023.11.23 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.1 시작화면 디자인 및 구현 (프로젝트 명, 스타트 버튼) | 2023.11.23 | 2023.11.23 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.2 메인화면(채팅) 디자인 및 구현(채팅, 대화 박스 등) | 2023.11.24 | 2023.11.30 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.3 로그인 화면 디자인 및 구현 (ID, PW입력 박스, 로그인 버튼 등) | 2023.12.01 | 2023.12.02 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.4 아이디 찾기 화면 디자인 및 구현 (회원 이름, 생년월일 입력 박스) | 2023.12.02 | 2023.12.03 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.5 비밀번호 찾기 화면 디자인 및 구현 (ID, 생년월일, 이름 입력 박스) | 2023.12.04 | 2023.12.05 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.2.6 회원가입 화면 디자인 및 구현 (ID, PW, PW확인, 이름, 주소, 생년월일 입력 박스) | 2023.12.06 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.3 로고 디자인 | 2023.11.16 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
1.1.2 Back-end 구현
|  | 1.1.2.1 답변 받을 클래스 구현 | 2023.11.16 | 2023.11.17 | 서승환 |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.2.2 Service ((매개변수: 질문)ChatBot 서버(python) 호출 (Rest Api) 및 결과 반환) 구현 | 2023.11.18 | 2023.12.04 |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.2.3 Controller(주소 매핑 및 Service 기능 실행) 구현 | 2023.12.05 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
1.2 ChatBot 서버(python)
1.2.1 사전에 만든 검색 기능을 Rest Api를 통해 호출 되도록 수정
|  | 1.2.1.1 Flask을 이용해 Rest Api 구현 | 2023.11.16 | 2023.11.30 | 이지운 |  | 완료 | 100%
|  | 1.2.1.1 프롬프트 엔지니어링 방법 선정 및 구현 | 2023.12.01 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
1.3 DB(wieght Traing) 구축
|  | 1.3.1 웨이트 트레이닝 부위(ex) 등, 가슴, 하체 등등) 1개 선정및 데이블 생성 | 2023.11.16 | 2023.11.19 | 이상민 |  | 완료 | 100%
|  | 1.3.2 데이터 입력 방법 선정 & 선정된 부위 운동별 상세 데이터 입력 | 2023.11.20 | 2023.12.09 |  |  | 완료 | 100%
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2023.12.10 | 2023.12.11 | 서승환 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100%
2nd Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 14D
1. 프로토타입 고도화(1)
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
|  | 1.1.1.1 ID,PW 페이지 헤더라인 수정 및 통일 | 2024.01.01 | 2024.01.04 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.2 회원가입 페이지에서 ID중복 확인 및 중복시 메세지 출력 | 2024.01.05 | 2024.01.09 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.3 모든 페이지 헤더 위치 고정 | 2024.01.10 | 2024.01.12 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.1.2 Back-end 구현
|  | 1.1.2.1 회원 정보 DB구축 | 2024.01.01 | 2024.01.02 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.2 로그인 기능 구현 및 주소 매핑 | 2024.01.03 | 2024.01.06 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.3 회원가입 기능 구현 및 주소 매핑 | 2024.01.07 | 2024.01.08 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.4 ID 찾기 기능 구현 및 주소 매핑 | 2024.01.09 | 2024.01.10 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.5 PW(Password) 찾기 기능 구현 및 주소 매핑 | 2024.01.11 | 2024.01.12 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.2 ChatBot 서버(python)
1.2.1 프롬프트 엔지니어링 강화
|  | 1.2.1.1 GPT가 DB를 통해서만 대답하게 만들기 | 2024.01.01 | 2024.01.06 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.2.1.2 GPT가 쿼리 결과를 자연스러운 문장으로 만들게 하기 | 2024.01.07 | 2024.01.12 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.3 DB(wieght Traing) 구축
1.3.1 크롤링(Selenium)을 이용한 데이터셋 구축 | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.3.1.1 크롤링을 하기 위한 사이트 탐색 | 2024.01.01 | 2024.01.01 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.3.1.2 각 사이트 웹 페이지 구조 분석 | 2024.01.02 | 2024.01.03 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.3.1.3 자동화 프로그램 작성 | 2024.01.04 | 2024.01.11 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.3.1.4 데이터셋 문서화 | 2024.01.12 | 2024.01.12 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.01.13 | 2024.01.14 | 서승환 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
3rd Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 14D
1. 프로토타입 고도화(2)
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
|  | 1.1.1.1 사이드바 구현 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.1.2 대화 내역 목록 구현 | 2024.01.18 | 2024.01.21 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.1.3 대화 내역 목록중 하나 클릭시 해당 대화 내역 모두 표시 | 2024.01.22 | 2024.01.24 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.1.4 답변에서의 이미지, 동영상 출력 구현 | 2024.01.25 | 2024.01.26 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
1.1.2 Back-end 구현
|  | 1.1.2.1 대화내역 DB 구축 | 2024.01.15 | 2024.01.16 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.2.2 대화 내역 목록 가능 구현 | 2024.01.17 | 2024.01.19 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.2.3 해당 대화 내역 표시 기능 구현 | 2024.01.20 | 2024.01.21 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.2.4 해당 대화 내역에 대화 추가 기능 구현(Chat GPT 모방) | 2024.01.22 | 2024.01.24 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.1.2.5 답변에서의 이미지, 동영상 출력 기능 구현 | 2024.01.25 | 2024.01.26 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
1.2 ChatBot 서버(python)
1.2.1 질문 과정에서 회피 로직 적용(Ex. 기가지니에서의 질문 회피 과정) | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.2.1.1 GPT를 이용해 태그 부여 | 2024.01.15 | 2024.01.22 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.2.1.2 태그별 수행 코드 작성 | 2024.01.23 | 2024.01.26 | bar: 3W 15D to 5W 28D
1.3 DB(wieght Traing) 구축
1.3.1 데이터 클렌징 작업 1 | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.3.1.1 (517개의 항목) 영어 -> 한국어 번역 | 2024.01.15 | 2024.01.22 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.3.1.2 정상적이지 않은 데이터값 수정 | 2024.01.23 | 2024.01.24 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
|  | 1.3.1.3 운동 세부사항(Column)값을 5개의 Column(주동근, 협응근, 안정근, 역학, 힘의 방향)으로 분할 | 2024.01.25 | 2024.01.26 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.01.27 | 2024.01.28 | 서승환 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 3W 15D to 5W 28D
4th Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 21D
1. 프로토타입 고도화(3)
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
|  | 1.1.1.1 인공지능 서버로부터 답변을 기다리는 모션 구현 | 2024.01.29 | 2024.02.01 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.1.1.1 모션 구상 및 디자인 | 2024.01.29 | 2024.02.01 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.1.2 추천 질문 출력 구현 | 2024.02.02 | 2024.02.04 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.1.3 마이페이지 구현 | 2024.02.05 | 2024.02.08 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.1.4 비밀번호 변경 페이지 구현 | 2024.02.09 | 2024.02.11 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
1.1.2 Back-end 구현
|  | 1.1.2.1 추천 질문 DB 구축 | 2024.01.29 | 2024.01.30 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.2.2 추천 질문 기능 구현 | 2024.01.31 | 2024.02.04 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.2.3 마이페이지 기능 구현 | 2024.02.05 | 2024.02.07 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.1.2.4 비밀번호 / 이름 / 생년월일 변경 기능 구현 | 2024.02.08 | 2024.02.11 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
1.2 ChatBot 서버(python)
1.2.1 사용자의 질문에 따른 회피 로직의 범위 고도화 작업 | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.2.1.1 프롬프트를 수정하여 태그를 정확하게 부여하도록 수정 | 2024.01.29 | 2024.02.11 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
1.3 DB(wieght Traing) 구축
1.3.1 데이터 클렌징 작업 2 | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.3.1.1 이상하게 번역된 운동명 재수정 | 2024.01.29 | 2024.02.04 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.3.1.2 잘못된 이미지 링크 수정 | 2024.02.05 | 2024.02.07 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.3.1.3 유튜브 링크 없는 데이터에 적절한 유튜브 링크 추가 | 2024.02.08 | 2024.02.09 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.3.1.4 유튜브 링크 갯수(1개)로 통일 | 2024.02.10 | 2024.02.10 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
1.3.2 데이터셋을 이용한 DB 생성 | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.3.2.1 python을 이용해 DB 생성(sqlite3) | 2024.02.11 | 2024.02.11 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4 프로젝트 서버로의 이식 |  |  |  | 없음
|  | 1.4.1 클라우드 서버 선택 | 2024.01.29 | 2024.01.31 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.2 서버 운영체제 선택 | 2024.02.01 | 2024.02.01 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.3 서버 기본적인 세팅 | 2024.02.02 | 2024.02.04 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.3.1 Java 설치 | 2024.02.05 | 2024.02.06 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.3.2 Python 최신 버전 설치 | 2024.02.07 | 2024.02.13 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.3 서버에서 프로젝트 파일(.jar/.py) 실행 | 2024.02.14 | 2024.02.14 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
|  | 1.4.4 서버의 백그라운드에서 프로젝트 실행 | 2024.02.15 | 2024.02.15 |  |  | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.02.16 | 2024.02.18 | 팀원 전체 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 5W 29D to 4W 18D
5th Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 21D
1. 프로토타입 고도화(4)
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
|  | 1.1.1.1 추천 운동 목록 수정(좀더 디테일 / 친근한 말투) | 2024.03.18 | 2024.03.19 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.1.2 마스코트 배치 및 대화창 레이아웃 수정 | 2024.03.11 | 2024.03.17 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.1.3 메인 화면 수정 | 2024.03.20 | 2024.03.22 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.1.4 사이트 사용 설명 구현 | 2024.03.23 | 2024.03.25 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.1.5 사이트 작동 방법 설명 구현 | 2024.03.26 | 2024.03.28 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
1.1.2 Back-end 구현
|  | 1.1.2.1 추천 운동 목록 알고리즘 수정 (완전 랜덤 ->부위랜덤, 부위별 랜덤) | 2024.03.11 | 2024.03.20 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.2.2 사이트 사용 설명 주소 매핑 | 2024.03.21 | 2024.03.24 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.1.2.3 사이트 작동 방법 설명 주소 매핑 | 2024.03.25 | 2024.03.28 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
1.2 ChatBot 서버(python)
|  | 1.2.1 친근한 말투 및 질문과 대화 내용에 맞는 답변 생성 | 2024.03.11 | 2024.03.17 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.2.2 다양한 질문에 대한 답변을 위한 태그 추가 | 2024.03.18 | 2024.03.22 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.2.3 새로 추가된 Column을 인식 하도록 프롬프트 수정 | 2024.03.23 | 2024.03.28 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
1.3 DB(wieght Traing) 구축
1.3.1 구축된 DB에 데이터 추가
|  | 1.3.1.1 Machine / freeweight 컬럼 추가 | 2024.03.11 | 2024.03.19 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
|  | 1.3.1.2 Level 컬럼 추가 | 2024.03.20 | 2024.03.28 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.03.29 | 2024.03.31 | 팀원 전체 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 3W 11D to 6w 31D
6th Sprint | 코딩 | Backlog 정의 |  |  |  | Source Code |  |  | 14D
1. 프로토타입 고도화(5)
1.1 Client 서버(spring boot)
1.1.1 Front-end 구현
1.1.1.1 메인 화면 수정
|  | 1.1.1.1.1 타이틀 폰트 수정 | 2024.04.01 | 2024.04.03 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.1.2 소개글 작성 | 2024.04.04 | 2024.04.06 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.1.3 버튼 모양 수정 | 2024.04.07 | 2024.04.09 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.1.1.2 관리자 페이지 구현
|  | 1.1.1.2.1 챗봇 프로세스 화면 구현 | 2024.04.01 | 2024.04.03 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.2.2 오류 화면 구현 | 2024.04.04 | 2024.04.06 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.2.3 프롬프트 화면 구현 | 2024.04.07 | 2024.04.09 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.3 추천 운동 목록 배경 삽입 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.4 (운동하는)부위 카테고리 만들기 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.5 네비게이션바 디자인 수정 | 2024.04.11 | 2024.04.12 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.1.1.6 사이트 이용 방법 페이지 수정
|  | 1.1.1.6.1 레이아웃 수정 | 2024.04.11 | 2024.04.11 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.1.6.2 변경된 UI로 사진 수정 | 2024.04.12 | 2024.04.12 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.1.2 Back-end 구현
1.1.2.1 관리자 페이지 기능 구현
|  | 1.1.2.1.1 챗봇 프로세스 기능 구현 | 2024.04.09 | 2024.04.09 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.1.2 오류 화면 기능 구현 | 2024.04.10 | 2024.04.10 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.1.3 프롬프트 화면 기능 구현 | 2024.04.01 | 2024.04.08 |  |  | 실패 | ----- | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.1.2.2 부위별 카테고리의 세부 내용별 ChatBot 서버와 통신 | 2024.04.12 | 2024.04.12 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
1.2 ChatBot 서버(python)
1.2.1 통신에 필요한 메서드 코딩
|  | 1.2.1.1 챗봇의 과정을 반환하는 함수 코딩 | 2024.04.09 | 2024.04.09 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.2.1.2 챗봇의 오류를 반환하는 함수 코딩 | 2024.04.10 | 2024.04.10 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.2.1.3 프롬프트를 반환하는 함수 코딩 | 2024.04.01 | 2024.04.03 |  |  | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
|  | 1.2.1.4 프롬프트를 변경하는 함수 코딩 | 2024.04.04 | 2024.04.08 |  |  | 실패 | ----- | bar: 1W 1D to 3W 14D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.04.13 | 2024.04.14 | 팀원 전체 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 3W 14D
7th Sprint | 코딩 | 1. 프로토타입 고도화(6) |  |  |  | Source Code |  |  | 2D
1.1ChatBot 서버(python)
|  | 1.1.1 더 많은 질문에 대한 회피로직 |  |  |  |  | 완료 | 100%
|  | 1.1.1.1 예상 질문 작성 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 16D to 3W 17D
|  | 1.1.1.2 GPT를 이용해 질문과 예상 질문의 뉘앙스가 같은지 판단 | 2024.04.17 | 2024.04.17 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 16D to 3W 17D
|  | 1.1.1.3 질문이 예상 질문에 존재할 때 답변 리턴 | 2024.04.17 | 2024.04.17 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 16D to 3W 17D
|  | 1.1.1.4 질문이 예상 질문에 존재 하지 않을때 답변 리턴 | 2024.04.17 | 2024.04.17 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 16D to 3W 17D
| 리뷰 | 1. 종합 테스트 계획 및 수행 | 2024.04.17 | 2024.04.17 | 팀원 전체 | 종합테스트 시나리오 | 완료 | 100% | bar: 3W 16D to 3W 17D
작품발표 준비 세부 과정 | PPT 제작 | 1. PPT 목차 설계 |  |  |  | PPT |  |  | 4D
1.1 개발배경
|  | 1.1.1 시장분석 | 2024.04.18 | 2024.04.19 | 이지운 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.1.2 기존 프로그램 분석 | 2024.04.19 | 2024.04.20 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.2 기대효과 | 2024.04.18 | 2024.04.19 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.3 제작에 필요한 언어 및 기술 학습 | 2024.04.18 | 2024.04.19 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
1.4 E-Health 플랫폼
|  | 1.4.1 플램폼 소개 | 2024.04.18 | 2024.04.19 | 홍강래 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.4.2 운동 DB 구축 | 2024.04.19 | 2024.04.20 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
1.4.3 Chat-bot 기능
|  | 1.4.3.1 운동 태그 | 2024.04.18 | 2024.04.19 | 서승환 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.4.3.2 운동 외 태그 | 2024.04.18 | 2024.04.19 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.4.4 채팅 모니터링 | 2024.04.19 | 2024.04.20 |  |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
|  | 1.5 향후 발전 방향 | 2024.04.19 | 2024.04.20 | 이상민 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D
2. PPT 제작
|  | 2.1 목차별 제작된 PPT 통합 및 수정 하여 최종 PPT 제작 | 2024.04.21 | 2024.04.21 | 팀원 전체 |  | 완료 | 100% | bar: 3W 18D to 4W 21D